C. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

O B S A H :

- Identifikační údaje stavby

- Předmět výstavby

- Charakteristika staveniště

- Řešení zařízení staveniště

- Zdroje el. energie a vody pro stavební účely

- Řešení dopravy

- Údaje o zvláštních opatřeních, bezpečnost práce

- Vliv stavby na životní prostředí

- Identifikační údaje stavby

Akce:	Oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu Věznice

Bělušice

Kraj:	Ústecký

Místo stavby:	Bělušice

Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Objednatel:	Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice

Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu

Projektant:	Petr Wagner

Intermont-Opatrný, s.r.o.

Vrskmaň 74, 434 15 Vrskmaň

Odpovědný projektant: Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	601114

Datum:	září 2014

Vypracoval:	Petr Wagner

2.	Předmět výstavby

Předpokládaná stavba obsahuje opravu rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice (vnitřní vedení, venkovní vedení, průlezné a neprůlezné kolektory). V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezných kolektorech budou instalovány nové plastové rozvody teplé vody a cirkulace a budou napojeny na stávající rozvody v objektech.

- Charakteristika staveniště

Staveniště se nachází uvnitř v areálu věznice Bělušice a v areálu firmy Aqualine, kde někteří vězni pracují. Práce budou probíhat převážně uvnitř průchozího kolektoru, po zhotovení výkopů v neprůlezných kanálech, dále před objektem skladu dílů – obj. č. 2 a uvnitř objektů č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18 a 29.

- Řešení zařízení staveniště

4.1 Dotčení vedení podzemních sítí

Vzhledem k tomu, že se jedná o území exponované, nebylo možné se vyhnout všem střetům a ochranným pásmům. Trasa se může křížit resp. jde v souběhu s inženýrskými sítěmi (el. kabely, voda, kanalizace).

4.2 Zábory pozemků potřebných pro výstavbu

Není předmětem řešení.

4.3 Postup provádění prací při výstavbě

Záměrem investora je oprava rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice. V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezném kolektoru budou napojeny na stávající odběrná místa.

Stavba je umístěna v prostoru věznice Bělušice (neprůlezný a průlezný kolektor) a v areálu firmy Aqualine (kotelna a venkovní rozvod po fasádě skladu dílu), kde někteří vězni pracují. Je navržena jako jeden realizační celek provedený ve dvou etapách. Stavba bude provedena pokud možno mimo topnou sezónu tak, aby nebylo narušeno vytápění objektů a přerušení dodávek TV bylo minimalizováno.

Navržený postup provádění prací s ohledem na dodržování podmínky maximálně jednoho samostatného pracoviště současně:

- Seznámení pracovníků s vnitřním řádem Věznice, předání stavby

- Příprava a zařízení staveniště

- Montáž rozvodů teplé vody a cirkulace – I. etapa (průlezný kanál)

- Montáž uložení

- Montáž rozvodů teplé vody a cirkulace vč. nastavení kompenzátorů

- Tlaková zkouška nových rozvodů

- Montáž tepelné izolace na potrubí

- Odstávka stávajících rozvodů, přepojení stávajících rozvodů na nové, dilatační zkouška

- Demontáž rozvodů teplé vody a cirkulace – I. etapa

- Demontáž izolace vč. její likvidace

- Demontáž stávajících pozinkovaných rozvodů vč. uložení potrubí

- Montáž rozvodů teplé vody a cirkulace – I. etapa (kotelna – vnitřní rozvody)

postup dtto bod c) až e)

- Montáž rozvodů teplé vody a cirkulace – I. etapa (venkovní rozvod od kotelny až po napojení na neprůlezný topný kanál)

postup dtto bod c) až e)

- Bourací práce u objektu č. 18 vč. úklidu a odvezení odpadu

- Demontáž stávajícího rozvodu -  u objektu č. 18 vč. vnitřních rozvodů + průlezný topný kanál

- Montáž nových rozvodů od topného kanálu až po napojení na stávající plastoví rozvody (uložení, potrubí, tlaková zk., izolace) vč. přepojení

- Přistavení kontejnerů pro stavební sutě

- Ohraničení výkopu č. 1 u objektu č. 10

- Stavební práce – výkop č. 1

- Řezání a odstranění asfaltu vč. likvidace odpadu

- Odstranění betonu vč. štěrkopísku vč. likvidace odpadu

- Ruční výkopové práce vč. odvozu výkopku na mezideponii

- Odstranění betonové mazaniny vč. hydroizolace

- Sundání zákrytových betonových panelů z topného kanálu

- Demontáž rozvodů teplé vody a cirkulace – II. Etapa (objekt č. 10)

- Demontáž tepelné izolace vč. její likvidace

- Odstavení stávajících rozvodů

- Demontáž rozvodů

- Montáž rozvodů teplé vody a cirkulace – II. etapa (objekt č. 10)

- Montáž uložení

- Montáž nových rozvodů vč. napojení na stávající rozvody (obj. č. 10 + topný kanál)

- Montáž tepelné izolace

- Stavební práce výkop č. 1

- Vrácení betonových zákrytových panelů

- Doplnění nové hydroizolace vč. doplnění betonové mazaniny

- Obsyp kanálu zeminou vč. hutnění

- Zásyp výkopu štěrkopískem

- Zalití výkopu betonem

- Doplnění asfaltového povrchu

- Úklid u objektu vč. vrácení do původního stavu

- Ohraničení výkopu č. 2 u objektu č. 9 vč. provizorní lávky

Další postup prací dtto. m) až p)

Musí být zajištěno přístup k závozu potravin k objektu č. 11

- Ohraničení výkopu č. 3 u objektu č. 8 vč. provizorní lávky

Další postup prací dtto. m) až p)

Musí být zajištěno přístup k závozu potravin k objektu č. 11 a vstup do objektu č. 11

- Ohraničení výkopu č. 4 u objektu č. 7 vč. provizorní lávky

Další postup prací dtto. m) až p)

- Ohraničení výkopu č. 5 a 6 u objektu č. 3, 4 a 6 vč. provizorních lávek

Další postup prací dtto. m) až p)

Musí být zajištěn průchod mezi objekty č. 3 a 4 – zde procházejí vězni a zaměstnanci věznice mezi areálem věznice Bělušice a areálem firmy Aqualine

- Odvoz zařízení staveniště vč. jeho úklidu, finální úklid stavby a zpětné předání stavby investorovi

- Zdroje el. energie a vody pro stavební účely

Voda, potřebná na staveništi, bude užívána pro technologické a sociální účely a bude zajištěna v rámci stavby uvnitř stávajícího prostoru.

Elektrická energie bude na staveništi potřebná pro svařování potrubí. S ohledem na zatížení se jeví jako operativnější nasazení svařovacích agregátů v prostoru stavby.

Případné požadavky připojení na elektrickou energii z distribuční sítě je možné řešit až po konzultaci s vybraným dodavatelem stavby.

- Řešení dopravy

Pro dopravu materiálu na a ze staveniště bude využíváno stávajících obecních komunikací – hlavní příjezdová komunikace do obce Bělušice je silnice č. 28 a po té je odbočka do obce Bělušice přes železniční přejezd, navazující komunikace vede k věznici č.p. 66. Zde jsou vjezdy do areálu veznice a areálu firmy Aqualine. Před objektem věznice jsou volné parkovací plochy.

Přechodné dopravní značení

není řešeno (vnitřní prostor v areálu věznice)

- Údaje o zvláštních opatřeních, bezpečnost práce

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami.

Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

Realizátor musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných ve stávajícím zařízení, které je v provozu.

Nebezpečí mechanických úrazů musí být předcházeno především dodržováním provozních předpisů, odbornou způsobilostí zaměstnanců a respektováním všech bezpečnostních předpisů a jejich kontrolováním ze strany zaměstnavatele.

Při provádění všech prací musí být přítomen trvalý odborný dozor dodavatelské firmy, který bude tyto práce řídit.

Všechna nebezpečná místa v provozu musí být označena bezpečnostním značením žlutočerveným šrafováním, bezpečnostními značkami a nápisy dle ČSN 01 8010, ČSN 73 0705, stejně tak musí být během stavby patřičně značeny případné výkopy.

Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost:

- vybavení pracovníků ochrannými prostředky pro práci v mokrém prostředí,

- řádnému osvětlení pracoviště,

- zajištění stávajících částí technologie ve výškách,

- práce se svářecími agregáty,

- demontáž izolací potrubí – práce s respirátory

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku do okolí.

V době realizace se dočasně zvýší intenzita dopravy v místě stavby, avšak jen minimálně, protože se bude jednat jen o dopravu zařízení na stavbu a ze stavby, vlastní stavba je prováděna uvnitř areálu věznice Bělušice a firmy Aqualine a uvnitř objektů stávajících. Hluk na stavbě bude eliminován použitím odhlučněných strojů a mechanizace.

Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy, celé staveniště udržovat v čistotě a pořádku.

8.1 Likvidace odpadů

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb..

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb..

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb..

Specifikace a zatřídění odpadů

| Kód | Kategorie | Název | Využití | Odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhl. 381/2001 Sb. |  |  | zákon č. 185/2001 Sb. |  |
| 17 05 04 | O | Zemina, kamenivo - přebytek |  | D1 |
| 17 02 01 | O | Dřevo | R1 | D10 |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | R1 | D10 |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly – PE fólie | R1 | D10 |
| 17 01 01 | O | Beton – vybouraný | R5 | D1 |
| 17 01 02 | O | Cihly – omítky | R5 | D1 |
| 17 04 05 | O | Železný šrot | R4 | - |
| 17 05 04 | O | Ostatní izolační materiál | - | D1 |
| 17 03 01 | N | Asfalty z vozovek | R3 |  |
| 08 01 11 | N | Obaly od barev a ředidel | - | D5 |
| 15 02 02 | N | Textil znečištěný | - | D5 |
| 17 02 04 | N | Plastové obaly znečištěné |  | D5 |

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 185/2001 Sb..

Kovový odpad do výkupu Kovošrot Děčín, pobočka Litvínov-Janov – 33km nebo jiné výkupny

Stavební suť, izolační materiály, plastový a ostatní odpad – řízená skládka CELIO a.s. Kopisty – 30km

8.2 Kácení a mýcení zeleně

Během rekonstrukce se kácení stromů a mýcení keřů nepředpokládá.

Vypracoval: Petr Wagner

Vrksmaň, září 2014