## Podmínky zkušebního provozu na akci:

Karviná - digitalizace CCTV

číslo akce: 236V212200 0199

- Obecné podmínky provádění zkušebního provozu

  - Zkušební provoz bude zahájen po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem včetně předaného projektu skutečného provedení, revizních prohlídek a prohlášení o shodě. Může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je provedené podle platných předpisů, je schopné provozu z hlediska bezpečnosti.

  - Před jeho zahájením zhotovitel písemně potvrdí (např. do montážního deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků stanovených zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy v montážním deníku.

  - Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.

  - Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 30 po sobě jdoucích kalendářních dní a bude probíhat dle oboustranně schváleného časového harmonogramu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení ještě před jeho zahájením. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu trvání zkušebního provozu budou jeho pracovníci nebo pracovníci jím pověření k provádění zkušebního provozu na zkoušeném zařízení provádět pouze práce bezprostředně související se zkušebním provozem, jako např. ověřování správných funkcí zařízení, a ověřování jejich vzájemné součinnosti.  Průběh příslušných zkoušek bude zaznamenáván v montážním deníku.

Zkušební provoz bude probíhat v těchto fázích:

1.1. Přípravná část (1 až 5 den zkušebního provozu)

- Kontrola namontovaného zařízení s projektem skutečného provedení

1.2. Prováděcí část (6 až 30 den zkušebního provozu)

- ověření funkce stability a spolehlivosti zařízení CCTV za standardních provozních podmínek.

- Za součinnosti objednatele bude provedená zkouška chování zařízení za simulace různých nestandardních stavů k zajištění správné činnosti CCTV (jako např. výpadku elektrického napájení, porucha kamer apod.).

- po dohodě s objednatelem bude provedena u CCTV zátěžová zkouška na 100% výkonu.

Teprve poté, co zařízení splní tyto limity, je objednatel oprávněn dílo za součinnosti zhotovitele převzít do trvalého provozu (kolaudací zařízení).

Po dobu prováděcí části se vyžaduje pohotovost pracovníků zhotovitele nepřetržitě 24 hodin (na zavolání).

2. Vyhodnocení zkušebního provozu

Po ukončení obou částí zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vzniklé závady v průběhu zkušebního provozu, bude určeno jakým způsobem a v jakém termínu budou odstraněny. Zároveň bude stanovena délka zkušebního provozu pro kontrolu funkce zařízení po odstranění závad. Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu, bude přikročeno ke kolaudaci zařízení. Součástí vyhodnocovacího protokolu bude protokol o výsledku bezporuchové činnosti dodané technologie.

3. Ohlášení a řešení vzniklých poruch

Každá vzniklá porucha ve zkušebním provozu na dodaném zařízení bude zapsána do provozní knihy zařízení, a neprodleně nahlášena dodavateli (telefonicky, emailem…) uvedeném v smlouvě o dílo (bod 2). Dodavatel se zavazuje, že vzniklé poruchy odstraní neprodleně, avšak nejdéle do 12-ti hodin od nahlášení vzniklé kolizní situace.

Každá vzniklá porucha po zkušebním provozu na dodaném zařízení bude zapsána do provozní knihy zařízení, a neprodleně nahlášena dodavateli (telefonicky, emailem…). Dodavatel se zavazuje, že vzniklé poruchy odstraní neprodleně, avšak nejdéle do 24 hodin od nahlášení poruchy.

V Karviné dne: ……………………………..

Za zadavatele:

Pavel Kochan	tel.: 596 308 380, 728 771 820, ………………………………….

Evžen Siwek  tel.: 596 308 381, 602 465 581, ……………………………………

Za zhotovitele:……………………………………………………………………….