## List1
Věznice Plzeň - oprava varny | návrh Výkazu výměr
Rozpis položek | Jedn. | Počet | Cena/jedn. | Celkem
Výrobní dokumentace |  | 0 | 0
Výrobní dokumentace místnosti varny Vodovod + kanalizace ,elektroinstalace ,kuchyňské zařízení a návaznosti - bude dopřesňovat položky označené (VD)*** | kpl | 1 | 0 | 0
Bourací práce |  | 0 | 0 | 0
Demontáž zařízení a inventáře varny vč. přesunu do náhradních prostor (cca 100m ve stejném podlaží) | kpl | 1 | 0 | 0
Odpojení elektroinstalace v rozvaděči, odpojení vody na pátřním rozvodu (chodba u varny) | kpl | 1 | 0 | 0
Otlučení obkladů | m2 | 292 | 0 | 0
Vybourání podlahových vrstev celkem tl. 200 mm | m2 | 133 | 0 | 0
Oškrábání maleb a štuků | m2 | 280 | 0 | 0
Vybourání sklobetonových oken | m2 | 11 | 0 | 0
Vybourání sanitárních příček z CPP tl. 150mm | m2 | 19 | 0 | 0
Demontáž souvisejících rozvodů ZTI a elektro v podlahách a zdivu | kpl | 1 | 0 | 0
Transport suti do kontejneru (dopravní) okenním otvorem | t | 58 | 0 | 0
odvoz suti a vybouraných prvků na skládku (16 km) a poplatek za skládku , bude doloženo doklady za uložení | t | 58 | 0 | 0
Práce na zajištění provozu a stavby |  | 0 | 0 | 0
Předstěna ze sdk 2x2 m , kce,SDK 12,5 mm folie , sádra bez povrchových úprav (montáž a demontáž po ukončení prací) | kpl | 3 | 0 | 0
dtto ale s dveřmi 900x1970 obyčejnými plnými (montáž a demontáž po ukončení prací) | kpl | 1 | 0 | 0
dočasná instalace 3 ks kotlů v místě dočasného uložení | kpl | 1 | 0 | 0
dveře dvoukřídlé 1200x 1970 plné včetně zárubně CgU a montáže a zazdění zárubně | kpl | 1 | 0 | 0
podchycení otvoru ve zdivu 1050 mm , rozšíření otvoru z 1200 na 1500 mm nový překlad I č. 240 dl. 2100 mm (8 ks) konzultace statikem | kpl | 1 | 0 | 0
demontáž katru chodby 3x3 m | kpl | 1 | 0 | 0
demontáž okenní mříže , dočasné zajištění otvírací mříží v otvoru 1200x1500 | kpl | 0 | 0 | 0
montáž a připojení žlabu ACO délka 4 m vpust 1x vč. vybourání v podlaze a začištění |  | 0 | 0 | 0
Instalační práce |  | 0 | 0 | 0
Rozvody ZTI v podlahách a zdivu v prostoru varny ,kanalizace PE na horkou vodu (zelená) vč.připojovacích bodů na jednotlivé prvky (VD) *** | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvody elektroinstalace v podlahách a zdivu v prostoru varny včetně připojoivacích bodů na jednotlivé prvky (VD)*** | kpl | 1 | 0 | 0
Podlahový žlab nerezový ACO modulový ve složení : rovné úseky 17 m , roh 4x, vpust 4x , rošt , napojení na kanalizaci (VD)*** | kpl | 1 | 0 | 0
Napojení nových rozvodů na vodu a kanalizaci (VD)*** | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděč elektro pro varnu (VD)*** | kpl | 1 | 0 | 0
Nerezová vpost ACO js 100 | kpl | 5 | 0 | 0
Stavební práce |  | 0 | 0 | 0
Podkladní beton konstrukční tl. 100 mm vč. hutnění podkladu a separace podkladu , vč. průchodek pro instalace | m2 | 133 | 0 | 0
Cementový potěr strojně hlazený , spádovaný 1%- 3% v návaznosti na instalace tl. 50-80 mm | m2 | 133 | 0 | 0
Izolace stěrková proti vodě vř. Penetrace, průchodek , koutových výztuh (podlaha a stěny do v. 2 m) | m2 | 347 | 0 | 0
příčka Ytong 150 mm stěrka, armovací sklolaminát (po instalacích) | m2 | 19 | 0 | 0
okno plastové 1050x 1200/1300 (hh oblouk) dvoukřídlé , dvojsklo , výklopné barva bílá , mikroventilace, síť proti hmyzu D+M (vč. zaměření) | ks | 6 | 0 | 0
vyrovnání omítek pod obklady | m2 | 292 | 0 | 0
oprava štuků | m2 | 280 | 0 | 0
malby omítek přísada proti plísni (potravinářský provoz) | m2 | 280 | 0 | 0
Dlažby protiskluzné taurus SR (dodat vzorek) s nejvyšší protiskluzností, flex lepidlo , kompletní provedení , spádové podlahy | m2 | 135 | 0 | 0
Obklady stěn - obkladačky obdélník 250x330 bílá (vč. rohových lišt plat bílá) | m2 | 265 | 0 | 0
Obklady stěn - obkladačky obdélník 250x330 1 řada barva (dodat vzorek) | m2 | 27 | 0 | 0
dilatační lišta podlah systém v dlažbě | mb | 7 | 0 | 0
nátěr zárubní 1450x1970 CgU | ks | 4 | 0 | 0
D+M dveřní křídla 1450x1970 do stávající zárubně , barva bílá vyšší odolnost proti vlhku (např. Sapeli klima II) | kpl | 4 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
ostatní práce |  | 0 | 0 | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
přesun hmot (vyjma sutí) | t | 54 | 0 | 0
režie | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
rezerva |  | 0 | 0 | 0
rezerva na práce které nebylo možno předvídat v rámci nabídky a vyplynuly z výrobní dokumentace (neměnit !) | kpl | 1 | 100000 | 100000
Celkem |  |  |  | 100000
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 100000
Sazba DPH + DPH v Kč |  |  | 21% | 21000
Cena celkem s DPH |  |  |  | 121000
Na základě prohlídky místa plnění a kontroly rozsahu požadovaných prací cenovou nabídku na kompletní a funkční dílo předládá /dne: ………………………………………………………………………………………..