## List1
HMG POSTUPU PRACÍ
název akce | Věznice Plzeň - oprava prostoru varny 1/2-0
| projekt | realizace oprav
| 4 týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Výrobní dokumentace ZTI/ELEKTRO
Oddělení provozu/stavby SDK,vstupy/ZS | bar: realizace oprav 1
příprava a zprovoznění dočasné varny | bar: realizace oprav 1
bourací práce | bar: realizace oprav 2
hrubé konstrukce | bar: realizace oprav 3 to realizace oprav 4
rozvody ZTI a ELEKTRO | bar: realizace oprav 4 to realizace oprav 5
podlahové žlaby a guly | bar: realizace oprav 5
skladby podlah vyjma dlažeb a izolací | bar: realizace oprav 5 to realizace oprav 6
omítky | bar: realizace oprav 3 to realizace oprav 4
hydroizolace stěrkové | bar: realizace oprav 6
obklady a dlažby | bar: realizace oprav 6 to realizace oprav 8
malby | bar: realizace oprav 8
drobné a dokončovací práce | bar: realizace oprav 9
Poznámky
1. Případné úpravy postupu může provést nabízející dodavatel před podpisem tohoto HMG s tím že musí být zachována maximální celková doba realizace
2. Období od dodání do schválení VD není pojednáno
3. Drobné práce neuvedené v HMG budou prováděny v termínu logicky souvisejících položek
HMG překontroloval (případně upravil)a předkládá: | …………………………………………………………………………………………..
podpis dodavatele