## List1
Časový harmonogram výstavby akce: Stavební úpravy kuchyně a vybudování sociálního zařízení v objektu F věznice Oráčov
| Pracovní činnosti | Dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
1 | Předání staveniště
2
3 | Demontáž gastro přístrojů a zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezy apod., požárního hlásiče a VZT panelu)
4 | Vybudování protiprachové příčky
5 | Bourací práce (odstranění stávajících dveří, příček, komína, odstranění podlah a příp. obkladů v místnostech 1.03 až 1.07)
6 | Repase dvoukřídlých dveří do jídelny
7 | Vybudování nových příček včetně dveřních otvorů
8 | Nové rozvody kanalizace a napojení na stávající
9 | Nové rozvody vodovodu a napojení na stávající
10 | Nové rozvody elektroinstalací
11 | Úprava rozvodů vytápění
12 | Omítnutí nově vyybudovaných příček a oprava stávajících omítek
13 | Instalace nového odvětrání z WC a předsíněk, včetně vyvedení nad střechu
14 | Instalace sníženého SDK podhledu na WC a předsíňkách
15 | Položení nových podlah z keramické dlažby v nových místnostech 1.03 až 1.10, včetně doplnění dlažby ve stávající jídelně
16 | Nový keramický obklad v nových místnostech 1.03 až 1.09
17 | Výmalba nových místností 1.02 až 1.10
18 | Kompletace připojení rozvodů a osazení nových zařizovacích předmětů včetně gastra a nového otopného tělesa v přípravně jídel
19 | Kompletace osvětlení a zásuvek
20 | Osazení technologií (nová digestoř, elektrické rolety, včetně přesunutí původního elektronického jídelního systému, požárního hlásiče a VZT ovládacího panelu)
21 | Odstranění protiprachové příčky se dveřmi
22 | Vybourání podlahy v chodbě 1.01
23 | Položení nové podlahy z keramické dlažby na chodbě 1.01
24 | Výmalba a obnova stávající linkrusty na chodbě 1.01
25 | Osazení nového osvětlení na chodbě 1.01 včetně nových rozvodů
26 | Úklid a předání stavby