## List1
HMG POSTUPU PRACÍ
název akce | Věznice Plzeň - opraa fasády objektu 1/11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Příprava stavby
montáž lešení
zakrytí střech
otloukání omítek
mytí tlakovou vodou, hloubková penetrace
omítky rovných ploch
oprava říms a ostění
finální úpravy (štuky)
klempířské konstrukce a hromosvody
fasádní barvy
demontáž lešení a odstranění zákrytů
úklid a opravy střech
vyklizení a předání stavby
Poznámky
1. Případné úpravy postupu může provést nabízející dodavatel před podpisem tohoto HMG s tím že musí být zachována maximální celková doba realizace
2. Drobné práce neuvedené v HMG budou prováděny v termínu logicky souvisejících položek
HMG překontroloval (případně upravil) a předkládá: | [5 empty] | …………………………………………………………………………………………..
podpis dodavatele